## 项目支出绩效自评表
附件1：
咸宁市财政项目支出绩效自评表 （2019年度）
项目名称 | 2019年度咸宁市审计局公共项目行政事业单位拆迁安置项目
主管部门 | 咸宁市审计局 |  | 项目实施单位 | 咸宁市审计局 |  |  | 项目绩效责任人 | 李德春
项目属性 | 1、部门项目 √ 2、二次审批项目 □ 3、上级转移支付项目 □ 4、调整预算追加项目 □
项目种类 | 1、专项业务类 □ 2、公共服务类 √ 3、能力建设类 □ 4、经济发展类 □
项目类型 | 1、经常性项目 □ 2、跨年一次性项目 □ 3、当年一次性项目 √
年度绩效目标完成情况 |  |  | 搬迁至原物价局办公楼办公，完成办公楼整体搬迁，保障正常办公。
预算执行情况评价
项目预算执行情况 （20分） | 项目当年预算 | 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 自评分 | 预决算偏离原因分析
| 年度资金总额： | 201.81万元 | 138.57万元 | 68.66% | 15 | 预决算偏离原因主要是机房搬迁改造项目还未完成，需要根据项目进度按期验收后才能支出，按计划今年内全部支出完毕。
| 其中：当年一般公共预算拨款 | 201.81万元 | 138.57万元 | 68.66% | -
绩效目标完成情况评价
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 自评分 | 未完成原因分析与改进措施 |  | 绩效指标分析与建议
产出指标 （40分） | 合计 |  |  |  | 39.5
| 数量指标 | 办公楼室内改造执行情况 | 办公楼室内改造工程项目 | 完成办公楼室内改造工程项目 | 4 |  |  | 办公楼室内改造执行情况指标与该项目密切相关，指标值可以获取，指标值设置合理。
| 数量指标 | 办公家具购置情况 | 办公家具安装到位 | 办公家具已全部安装到位 | 4 |  |  | 办公家具购置情况指标与该项目密切相关，指标值可以获取，指标值设置合理。
| 数量指标 | 机房建设及网络综合布线情况 | 机房建设及网络综合布线工程项目 | 完成机房建设及大部分网络综合布线工程项目 | 3.5 |  |  | 机房建设及网络综合布线情况指标与该项目密切相关，指标值可以获取，指标值设置合理。
| 质量指标 | 室内改造工程质量达标率 | 100% | 100% | 4 |  |  | 室内改造工程质量达标率指标与该项目密切相关，指标值可以获取，指标值设置合理。
| 质量指标 | 办公家具质量达标率 | 100% | 100% | 4 |  |  | 办公家具质量达标率指标与该项目密切相关，指标值可以获取，指标值设置合理。
| 质量指标 | 机房建设及网络综合布线质量达标率 | 100% | 100% | 4 |  |  | 机房建设及网络综合布线质量达标率指标与该项目密切相关，指标值可以获取，指标值设置合理。
| 时效指标 | 室内改造工程 | 按计划完成室内改造工程 | 完成室内改造工程 | 4 |  |  | 室内改造工程指标与该项目密切相关，指标值可以获取，指标值设置合理。
| 时效指标 | 办公家具购置 | 按计划完成办公家具购置 | 完成办公家具购置 | 4 |  |  | 办公家具购置指标与该项目密切相关，指标值可以获取，指标值设置合理。
| 时效指标 | 机房建设及网络综合布线 | 按计划完成机房建设及网络综合布线 | 完成机房建设及网络综合布线 | 4 |  |  | 机房建设及网络综合布线指标与该项目密切相关，指标值可以获取，指标值设置合理。
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 100% | ≤100% | 4 |  |  | 项目预算控制率指标与该项目密切相关，指标值可以获取，指标值设置合理，次年预算目标项目预算控制率100%。
效果指标 （40分） | 合计 |  |  |  | 40
| 社会效益指标 | 办公环境 | 改善办公环境 | 办公环境得到有效改善 | 20 |  |  | 改善办公环境，该指标与该项目密切相关，效果指标值获取依赖于当年整体工作完成情况，该指标不具有量化依据，判断多依据于主观因素。
| 可持续发展指标 | 办事效率 | 提高办事效率 | 提高办事效率，更好的服务于民众。 | 20 |  |  | 提高办事效率，该指标与该项目密切相关，效果指标值获取依赖于当年整体工作完成情况，该指标不具有量化依据，判断多依据于主观因素。
总计 |  |  |  |  | 94.5
备注： 1.年度资金总额＝一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。