## 项目支出绩效自评表
附件1：
咸宁市财政项目支出绩效自评表 （2019年度）
项目名称 | 2019年度咸宁市审计局金审三期项目
主管部门 | 咸宁市审计局 |  | 项目实施单位 | 咸宁市审计局 |  |  | 项目绩效责任人 | 付冬
项目属性 | 1、部门项目 √ 2、二次审批项目 □ 3、上级转移支付项目 □ 4、调整预算追加项目 □
项目种类 | 1、专项业务类 □ 2、公共服务类 □ 3、能力建设类 √ 4、经济发展类 □
项目类型 | 1、经常性项目 □ 2、跨年一次性项目 √ 3、当年一次性项目 □
年度绩效目标完成情况 |  |  | 完成所有建设内容。
预算执行情况评价
项目预算执行情况 （20分） | 项目当年预算 | 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 自评分 | 预决算偏离原因分析
| 年度资金总额： | 50万元 | 23.5万元 | 47% | 15 | 预决算偏离原因主要是还有需要支付的网络设备款，拟于下年继续支付。
| 其中：当年一般公共预算拨款 | 50万元 | 23.5万元 | 47% | -
绩效目标完成情况评价
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 自评分 | 未完成原因分析与改进措施 |  | 绩效指标分析与建议
产出指标 （40分） | 合计 |  |  |  | 38.5
| 数量指标 | 机房改善率提高 | 80% | 80% | 5 |  |  | 机房改善率提高指标与该项目密切相关，指标值可以获取，指标值设置合理，按设备运行情况计划编制次年预算。
| 数量指标 | 设施配套完善率 | 100% | 100% | 5 |  |  | 按规定标准设施配套完善率达指标与该项目密切相关，指标值可以获取，指标值设置合理，次年预算目标按项目标准执行。
| 质量指标 | 质量达标率 | 达到省厅信息化建设要求 | 达到了省厅信息化建设要求 | 10 |  |  | 质量达标率指标与该项目密切相关，指标值可以获取，指标值设置合理，次年预算目标项目达到省厅信息化建设要求。
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 10 |  |  | 完成及时率指标与该项目密切相关，指标值可以获取，指标值设置合理，次年预算目标项目完成及时率100%。
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 100% | 47% | 8.5 |  |  | 项目预算控制率指标与该项目密切相关，指标值可以获取，指标值设置合理，次年预算目标项目预算控制率100%。
效果指标 （40分） | 合计 |  |  |  | 40
| 社会效益指标 | 维护财经秩序、促进廉政建设 | 审计信息化为维护财经秩序、促进廉政建设发挥作用。 | 审计信息化为维护财经秩序、促进廉政建设发挥了重要作用。 | 13 |  |  | 维护财经秩序、促进廉政建设，效果指标值获取依赖于当年整体工作完成情况，该指标不具有量化依据，判断多依据于主观因素，次年预算目标项目预算依据整体完成情况分析。
| 经济效益指标 | 监督职能 | 强化监督、规范市场、促进国家财政收入增长。 | 发挥了强化监督、规范市场、促进国家财政收入增长的作用 | 14 |  |  | 监督职能，该指标与该项目密切相关，效果指标值获取依赖于当年整体工作完成情况，该指标不具有量化依据，判断多依据于主观因素，次年预算目标项目预算依据整体完成情况分析。
| 可持续发展指标 | 审计信息系统 | 持续完善和发展审计信息系统 | 持续完善和发展审计信息系统 | 13 |  |  | 审计信息系统，该指标与该项目密切相关，效果指标值获取依赖于当年整体工作完成情况，该指标不具有量化依据，判断多依据于主观因素，次年预算目标项目预算依据整体完成情况分析。
总计 |  |  |  |  | 93.5
备注： 1.年度资金总额＝一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。