全市2018年度统一组织审计项目计划

一、总体思路

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是决胜全面建成小康社会的关键之年。2018年审计项目安排的总体思路是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照审计署、省审计厅和市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，创新审计理念，完善审计机制，提升审计能力，依法全面履行审计监督职责，着力促进解决发展不平衡不充分问题，满足人民日益增长的美好生活需要，奋力推进新时代咸宁审计事业新发展，为我市决胜全面建成小康社会、率先建成全省特色产业增长极、全力打造中国中部“绿心”和国际生态城市，建优建美“香城泉都”，开启新时代咸宁全面建设社会主义现代化新征程作出积极贡献。

二、基本原则

（一）坚持围绕中心、突出重点。紧扣我市推进“三大攻坚战”、供给侧结构性改革、“十大补短板工程”等我市改革发展中的热点、难点，围绕政策、项目、资金和责任确定年度审计重点，加强对重要领域、重点单位、关键岗位进行常态化监督，保证审计工作更好地围绕中心、服务改革发展。

（二）坚持成果导向、提升层次。围绕市委、市政府工作中心，积极谋划年度审计成果项目，实现由成果定项目、由项目定责任，确保每一项审计都出成果。推进研究性审计，既要揭示问题又要找准原因，促进解决问题，提高审计成果层次和水平。

（三）坚持统筹协调、搞好结合。坚持全市审计工作“一盘棋”，深入统筹整合审计资源，推进上下审计机关项目对接和行业审计融合，选准成果目标与审计项目的结合点，将成果分配落实到各项责任主体，确保成果目标实现。

（四）坚持量力而行、留有余地。根据全市审计资源状况，合理安排年度审计项目，做好审计工作量测算和项目可行性评估，预留30%以上人力、时间，确保圆满完成上级领导机关临时交办或委托事项，保证各项审计的深度和质量。

三、具体安排

2018年全市项目计划共分11类，14个计划，91个项目。详细情况如下：

（一）政策落实跟踪审计

1.国家重大政策措施落实情况跟踪审计（署定）

【审计项目和重点】继续以“推动中央、省委省政府重大政策措施贯彻落实，促进经济持续健康发展”为目标，紧紧围绕十九大报告确定的三大攻坚任务，市政府提出的补短板重点工程，以及政府工作报告确定的目标，重点关注统筹整合使用财政资金和财政专项资金拨付管理，精准扶贫、精准脱贫，长江流域生态环境保护，高标准农田、水利设施补强、乡镇污水治理、农村公路及安防等4大重点补短板工程建设，“放管服”改革，重大项目落地，保障性安居工程，义务教育经费保障等重点领域政策措施的贯彻情况和效果，揭示和查处弄虚作假、隐瞒实情、有令不行、有禁不止，以及不作为、慢作为、假作为等问题，针对审计发现的问题，研究提出解决问题的对策，推动政策措施贯彻落实。

【组织方式】“上审下”、“同级审”、“结合审”。由市局副局长付冬负责，市局财政科牵头，从金融外资科和政府投资局各抽1人配合组成审计组，代表省厅对枣阳市国家重大政策措施落实情况进行跟踪审计。我市本级、赤壁市、咸安区第一季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计分别由审计署武汉特派办、省厅审计组、黄石市审计组审计，我市本级、赤壁市、咸安区第二、三、四季度实施同级审。其他县市实施同级审。与预算执行审计和经济责任审计结合进行。

【审计时间】“上审下”时间：2018年1月2日开始实施审计，3月20日结束现场审计，3月31日前向省厅财政处提交审计报告。

“同级审”时间：每季度组织开展审计。各县（市、区）于每季度最后一个月20日前向市局财政审计科上报审计情况，市局汇总后于25日前向省厅财政处上报本季度审计情况。审计情况进入2018年人大报告。

（二）财政审计

2.市本级预算执行和财政决算草案审计（自定）

【审计目标和重点】以推动深化财税体制改革，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度为目标，全面掌握2017年市本级财政编制、组织、执行和本级年度决算草案相关总体情况，重点审查预算编制是否真实、完整、科学、合理，揭示预算编制不合理不细化等问题，从源头上促进一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障基金预算科学化、精细化；通过收支预算执行审计，分析预算追加调整对预算执行影响；通过开展财政收编预算、收回结余资金安排、市级预算内基本建设资金的审计，逐步推进财政预算安排的合法合规；关注存量资金，分析影响资金长期闲置的因素，盘活资金存量，合理调动使用资金；加大重点专项资金审计力度，实行市本级支出审计与县市区财政审计相结合，全过程跟踪专项资金的设立、分配、管理和使用情况，重点关注专项资金的使用绩效，揭示财政资金长期结存、挤占挪用、损失浪费等影响绩效目标实现的突出问题，并针对审计发现的问题，从体制机制层面分析原因，提出加强管理，进一步深化财政管理制度改革的意见和建议。

【组织方式】“同级审”。由市局副局长付冬负责，财政科组织对市本级预算执行和财政、税务等部门2017年市本级财政预算编制、执行以及本级年度决算草案相关内容进行审计。

【审计时间】2018年4月2日开始实施审计，6月10日前结束现场审计，7月底提交审计报告。进入2018年人大报告。

3.市直部门预算执行审计（自定）

【审计目标和重点】以促进市级预算精细化、规范化、法制化管理，推进和加大预算刚性约束、强化法规政策执行、提高部门预算资金使用绩效为目标，重点关注预算编制与预算执行情况，提示预算编制不完整、不细化，预算执行不够严格、不规范等问题；持续关注“三公经费”、会议费和培训费使用情况，促进中央八项规定、省委“六条意见”和厉行节约反对浪费等各项政策落实，严肃查处利用会议费、培训费套取资金、违规开支其他费用等违纪违规行为；关注部门项目预算执行绩效情况，揭示项目资金编制不合理、使用不及时，以及职能履行不到位、绩效目标未实现等问题；关注简政放权政策落实，减少行政事业性收费是否落实到位，有无利用行政管理情况，揭示资产出租管理不到位、造成国有资产流失损失，以及利用不到位、造成资产闲置等问题，针对审计发现的问题，从体制机制层面分析原因，提出加强管理，完善制度的意见和建议。

【组织方式】“同级审”。市局副局长付冬负责，财政科实施并组织相关业务科室对10家市直预算单位2017年度预算编制和执行情况进行“送达审”；中心花坛改造项目财务收支情况审计项目1个，由政府投资审计局牵头。数据采集工作由财政科与信息技术科共同组织，对126家市直部门及所属二、三级预算单位和6个县市区所有预算单位执行时行数据分析疑点核查，依托大数据分析实行部门预算执行审计“全覆盖”。

【审计时间】2018年3月5日开始实施审计，6月10日前结束现场审计，6月底提交审计报告。财政审计科7月上旬出具综合报告，汇总情况进入2018年人大报告。跟踪、督促预算执行审计发现问题整改，年底前提交整改情况报告。

（三）行政事业审计

4.全省23个贫困县（市、区）义务教育保障机制政策落实审计（省定）。

【审计目标和重点】以促进贫困县市义务教育公平、提升教育发展水平，推进贫困地区城乡义务教育均衡发展和教育扶贫攻坚工作落实为目标，全面摸清23个贫困县市义务教育经费保障机制资金总体情况，重点关注义务教育财政保障、两免一补、师资配置、控辍保学、教育扶贫等政策落实情况，义务教育经费保障机制资金到位、分配、管理和使用绩效情况；重点揭示财政保障不到位、资金分配管理和使用不规范、资助政策不落实等问题。针对审计发现的问题，从体制机制上分析问题产生的原因，提出缩小县域内义务教育差距、提升教育质量的对策建议，促进贫困地区城乡义务教育一体化发展。

【组织方式】“上审下”、“交叉审”和“联合审”。分两个阶段审计。第一阶段由市局副局长廖志军负责，由市局行政事业科牵头，从赤壁市、通山县审计局分别抽2人、5人配合组成审计组，代表省厅对长阳县进行审计。第二阶段由市局副局长余梅枝负责，由市局农业科牵头，从投资局、咸安区、崇阳县审计局分别抽1人、5人、2人配合组成审计组，代表省厅对远安县进行审计。我市通城县、崇阳县、通山县分别由省厅安排的荆州市、潜江市、天门市审计组审计。审计组根据工作需要，可以追溯以前年度或延伸审计其他单位。义务教育保障机制政策落实审计与扶贫审计同时进点，组成联合审计组。

【审计时间】第一阶段对长阳县审计，2018年1月2日开始，3月中旬结束现场审计，3月20日前向省厅上报审计报告（征求意见稿）；第二阶段对远安县审计，2018年3月10日开始，4月20日前结束现场审计，4月30日前向省厅上报审计报告（征求意见稿）。

（四）农业审计

5.全省23个贫困县和4个插花县（市、区）扶贫审计（省定、自定）。

【审计目标和重点】以促进国家和省精准扶贫、精准脱贫等政策措施的贯彻落实，维护扶贫资金安全和规范使用，提高扶贫资金使用效益，促进扶贫项目切实发挥实效，确保我省脱贫攻坚目标任务如期完成。在摸清全省14个国定贫困县、9个省定贫困县及享受扶贫连片开发政策县和市本级（高新区）、咸安、赤壁、嘉鱼3个插花县贯彻落实脱贫攻坚政策、扶贫资金分配和管理拨付使用及扶贫项目建设管理情况的基础上，突出“精准、安全、绩效”三条主线，重点关注脱贫政策措施落实、扶贫资金分配管理使用、脱贫目标任务完成和扶贫项目建设运营效益效果，以及23个重点贫困县近两年来审计查出问题的整改情况等，揭示扶贫政策措施落实不到位、扶贫资金管理使用不规范、项目建设效益预期不佳、脱贫任务完成不实等问题。严肃查出截留挪用、套取骗取、贪污私分、损失浪费以及违反中央八项规定和国务院“约法三章”要求等严重违法违规问题。从体制机制、制度设计层面分析和研究新形势下扶贫资金管理使用存在的突出问题的主要原因，并提出改进和加强扶贫资金项目管理、完善相关制度措施的意见和建议。

【组织方式】“上审下”、“交叉审”和“联合审”。分三阶段进行审计：第一阶段由市局副局长廖志军负责，由市局行政事业科牵头，从赤壁市、通山县审计局分别抽2人、5人配合组成审计组，代表省厅对长阳县进行审计。第二阶段由市局副局长余梅枝负责，由市局农业科牵头，从投资局、咸安区、崇阳县审计局分别抽1人、5人、2人配合组成审计组，代表省厅对远安县进行审计；我市通城县、崇阳县、通山县分别由省厅安排的荆州市、潜江市、天门市审计组审计。第三阶段由市局副局长余梅枝负责，市局农业科牵头，从经贸科抽2人，组织对市本级（高新区）实施同级审；组织3个县市区进行交叉审计，咸安区审嘉鱼县、嘉鱼县审赤壁市、赤壁市审咸安区；通城县、崇阳县、通山县同级审，实行扶贫资金审计“全覆盖”。扶贫审计与义务教育保障机制政策落实审计同时进点，组成联合审计组。

【审计时间】第一阶段：2018年1月2日开始实施审计，3月10日结束现场审计，3月20日前向省厅上报审计报告（征求意见稿）；第二阶段：2018年3月中旬开始，4月20日前结束现场审计，4月30日前向省厅上报审计报告（征求意见稿）；第三阶段：2018年4月23日开始，5月31日前结束现场审计，6月10日前向市局农业科上报审计报告（征求意见稿），6月30日前，市局向市政府上报全市综合审计报告，审计情况进入2018年人大报告，市本级、咸安、嘉鱼、赤壁的审计情况9月30日前向省厅上报正式审计报告和审计报表。

（五）资源环境审计

6. 全省16个市（县、区）长江流域水污染防治专项审计（省定）

【审计目标和重点】全面落实习近平总书记关于长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”的指示，摸清长江流域16个市县水污染防治政策落实、目标任务未完成和水污染防治资金管理、项目实施中存在的重大问题和风险隐患，从体制、机制、制度层面分析问题产生的原因，提出加强和改进水污染防治工作建议，推进水污染防治取得明显成效。

【组织方式】“上审下”、“结合审”。与长江经济带生态环境保护结合实施。由省审计厅经济责任审计局牵头统一组织，在部分地市州审计局抽调人员组成16个审计组，对全省16个市县进行审计，涉及对我市的审计：黄冈市审市本级、咸安区，江夏区审赤壁市，蔡甸区审嘉鱼县。我市没有该项审计任务。

【审计时间】2018年1月11日开始实施审计，3月31日前结束现场审计，4月30日前提交审计报告，审计情况进入2018年人大报告。

7.长江经济带生态环境保护审计（署定）

【审计目标和重点】以打好长江经济带污染防治攻坚战、推动生态文明建设，建设美丽中国为目标，以长江经济带发展规划纲要执行情况为主线，全面摸清荆州、鄂州、咸宁3市政府落实生态环境保护相关资金使用情况，重点关注长江经济带生态环境保护重大决策部署贯彻落实、水资源水生态保护、重点地区和重点领域污染防治、工业结构化调整、生态保护修复重大工程实施情况等。客观评价取得的积极成效，揭示存在的突出问题和风险隐患，从体制、机制、制度层面分析问题产生的原因，提出加强和改进相关工作的建议，促进落实最严格的生态环境保护制度。

【组织方式】“上审下”、“结合审”。此次审计由审计署武汉办牵头，审计署长春办和省审计厅参加。省审计厅审计荆州、咸宁、鄂州3市，由省厅经济责任审计局统一组织，抽调市县审计机关人员参与，组成复合型审计组开展审计，组长由省厅分管厅领导担任。我局由自然资源资产离任科牵头，组织8人参与省厅审计组对鄂州市进行审计，其中：市局4人、赤壁市2人、嘉鱼县2人。荆州市审计局派人参与省厅审计组对我市本级、赤壁、嘉鱼、咸安进行审计。

【审计时间】2017年12月20日开始实施审计，2018年3月底前结束现场审计。

（六）社会保障审计

8.保障性安居工程跟踪审计（署定）

【审计目标和重点】以“推动党中央、国务院关于城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础建设等安居工程政策工程落实到位，促进住房保障和供应体系健全完善，规范项目建设和资金管理，促进保障房分配公平公正，维护群众住房保障权益”为目标，以资金运行为主线，在全面摸清2017年度各类城镇保障性安居工程的投资、建设、分配、运营以及目标任务分解完成、资金筹集、管理和使用情况的基础上，重点关注资金和财税金融支持、政府购买棚改服务、货币化安置等安居工程政策落实情况；重点审查资金管理使用、工程建设管理、住房分配管理等安居工程管理绩效情况，揭露和查处重大违法违纪、违规决策、以权谋私、失职渎职、挪用套取、克扣截留、损失浪费、风险隐患和履职不到位等问题。针对审计发现的问题，提出保障性住房安居工程审计发现屡审屡犯问题表现、原因分析及对策建议。

【组织方式】“上审下”、“交叉审”和“同级审”。由市局副局长王三国负责，按照审计署统一部署，由省审计厅社会保障处统一组织实施。从通城县审计局抽2人、市局政府投资局抽1人，配合市局社保科组成6人审计组，代表省厅对阳新县进行审计；我市本级由市局固定资产投资科牵头，从金融外资科抽1人配合实施审计；咸安、嘉鱼、赤壁实施交叉审计，嘉鱼审咸安、咸安审赤壁、赤壁审嘉鱼；崇阳、通山实施同级审；通城县由鄂州市审计组代表省厅审计。

【审计时间】2017年11月30日开始实施审计，2018年3月15日前外出审计组向省厅上报经审理后的审计报告（代拟稿）及相关资料；3月20日前向省厅社保处上报市本级及5县市区（通城除外）单项报告、报表及汇总报告、报表，被审计单位的反馈意见、对反馈意见采纳情况说明等（含电子版和纸质版，县市区只上报电子资料）。进入2018年人大报告。

（七）外资审计

9.国外援贷款项目审计（署定）

【审计目标和重点】以促进我省积极、合理、有效地使用外资，确保公证审计质量为目标。全面摸清项目建设资金管理、使用及项目的实施、完成和还贷情况。重点关注项目立项决策是否科学，项目建设资金使用的真实性、转贷手续是否完善，物资采购是否合规，资金监管是否到位，债权债务是否明确以及风险管理有无保证等。通过审计，揭露项目执行中存在的违反国家法规和国外贷援款项目协定，以及内部控制存在重大缺陷等问题，客观评价项目产生的经济效益和社会效益，深入分析未实现预期目标的原因以及合作旅差费各级财政产生的影响，关注主权外债管理体制和方式存在的缺陷和问题，为防范债务和财政支出风险提出建议，推进主权外债管理体制机制制度的健全和完善，推进利用外资政策措施贯彻落实。

【组织方式】“上审下”。由省厅外资处牵头，固定资产投资处配合，从市局金融外资科抽2人、政府投资局抽1人配合省厅组成审计组，到武汉参加亚行援贷款武汉城市环境改善项目2017年度的财务收支及项目执行情况进行审计。

【审计时间】2018年3月5日开始实施审计，公证审计5月31日前结束现场审计。工程审计6月20日前结束现场审计。

（八）经济责任审计

10.23个领导干部自然资源离任审计和省厅经济责任审计（省定）

【审计目标和重点】领导干部自然资源离任审计以贯彻落实党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想以及党中央、国务院关于生态文明建设的一系列决策部署，推动生态文明体制改革决策部署贯彻落实，督促领导干部切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任，推动自然资源资产和生态环境突出问题解决，促进自然资源资产节约集约利用和生态环境保护为目标。以自然资源资产实物量和生态环境质量状况为基础，审计和评价领导干部贯彻中央路线方针政策、遵守法律法规、作出重大决策、完成目标任务、履行监督责任等方面情况，突出长江经济带生态环境保护审计重点内容。省厅经济责任审计以制约和监督权利运行为核心，促进地方、高校科学发展和推动深化国有企业改革、以促进国有企业资产保值，以地方、高校领导干部和企业领导人员守法守纪守规尽责、廉洁用权、干净干事为目标，以领导干部履行经济责任事项为主线，重点关注任期内重大经济决策、重大目标任务完成、政府隐性债务、三大攻坚战、补短板重大工程、保障和改善民生，以及领导干部本人遵守有关廉洁从政规定情况等方面的内容。

【组织方式】“上审下”。由省厅经济责任审计局统一组织，抽调市县审计机关人员参与，组成复合型审计组，组长由分管厅领导担任。从投资科抽2人、经责局4人、通城县和崇阳县各抽4人、其他4个县市区各抽2人共22人，审计项目2个。

【审计时间】2018年3月中旬进点审计，10月底前完成现场审计。

11.领导干部经济责任审计（含自然资源资产离任审计）（自定）

【审计目标和重点】以制约和监督权力运行为核心，以促进部门（单位）科学发展和领导干部守法守纪守规尽责、廉洁用权、干净干事为目标，以领导干部履行经济责任事项为主线，以财政财务收支及有关经济活动的真实、合法、效益为基础，重点关注贯彻执行中央和省重大决策部署、重大改革任务推进、预算执行和财务管理、对所属单位监管、贯彻落实中央八项规定精神，以及领导干部本人遵守有关廉洁从政规定情况等方面的内容。

【组织方式】“同级审”、“结合审”。由市局经责局长陈卫军负责。市本级重点审计10个市直部门领导和1个乡镇党政领导，实施审计项目11个，授权六个县(市、区)审计局对乡镇党政领导经济责任审计项目共11个。市直部门领导经济责任审计与预算执行审计结合进行，乡镇党政领导经济责任审计与自然资源资产离任审计结合进行。

【审计时间】3月20日开始实施，11月20日前完成现场审计，11月30日前出具审计报告。

（九）政府投资审计

12.固定资产投资审计（自定）

【审计目标和重点】按照市政府的总体部署和要求，以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为指导，坚持“统一组织、突出重点、注重效果”的原则，以监管项目资金为主线，以规范项目建设程序为重点，以评价项目投资效益为目标，通过对政府投资项目和建设资金的审计监督，切实加强规范政府投资管理，健全科学、民主的投资决策机制，提高投资效益，遏制建设领域中腐败行为，推动政府投资体制改革，确保政府投资项目规范有序，公开透明和廉洁高效。重点关注环境保护和建设用地情况、工程项目管理情况、建设资金管理和使用情况、工程造价控制管理情况、建设项目效益情况、违法违纪案件查处情况。

【组织方式】“同级审”。由政府投资审计局按照法定程序组织实施15个项目的审计。

【审计时间】2018年1—11月实施审计。

（十）信息化审计（调查）

13.软件正版化审计调查

【审计目标和重点】按照市政府统一要求，为全面推进软件正版化工作规范化、常态化、制度化和信息化，进一步完善长效机制，加大督查力度，加强信息融合，强化技术手段， 提高管理水平。重点各单位软件正版化机制建设、资金拨付使用情况、采购情况、资产管理以及安装和使用、维护情况进行审计。

【组织方式】“同级审”、“结合审”。由市局副局长付冬负责。由信息技术科组织实施，在市局综合类科室抽调已经通过审计署计算机中级资格人员配合，与预算执行和经济责任审计结合同步进行。

【审计时间】2018年4—11月实施审计。

14.政务信息系统审计调查

【审计目标和重点】按照市政府统一要求，对各部门政务信息系统进行清查，摸清底数。重点对126家市直部门信息系统数量、名称、功能、使用范围、使用频度、审批部门、审批时间、经费来源等情况进行审计调查。

【组织方式】“同级审”。由市局副局长付冬负责。由信息技术科组织实施，在市局综合类科室抽调已经通过审计署计算机中级资格人员配合。

【审计时间】2018年4—11月实施审计。

（十一）其他审计事项

关于审计署、省审计厅、市委市政府及其他上级领导机关临时追加的审计项目或交办的其他审计事项，市局将根据实际情况，统一组织安排，各县（市、区）审计局要作好随时抽调人员协调配合的准备，市局机关各内设机构要作好最少承担一个临时追加的审计项目或交办的其他审计事项的准备。

四、工作要求

（一）严格执行计划。要严格执行审计项目计划，按时提交审计报告及相关材料，未经批准不得擅自变更或调整审计范围和实施时间；确需调整的，必须按规定程序办理。审计现场结束后，如确需继续核查重大问题线索的，应报分管局领导审核同意，重大事项必须报局长审批。

（二）突出审计重点。要紧紧围绕审计目标和重点，结合审计项目特点和要求，编制审计工作方案与项目实施方案，明确审计范围，细化审计内容，突出审计重点。要着力创新审计方式方法，积极运用大数据思维和技术，确定重点、锁定疑点，集中力量对重大问题、重点事项、关键环节进行重点突破，确保审计质量和效果。

（三）加强过程管理。坚持在法定职责权限范围内开展审计，强化审计现场管理，全面落实分层级质量控制责任，把牢审计质量“生命线”。坚持文明审计，按照《指导意见》的要求，历史全面客观看待问题，客观审慎作出评价。切实按程序借调县市区审计局、内审机构人员和聘请外部专业人员，加强廉政、保密、安全教育等管理，严格遵守各项纪律要求，自觉维护审计形象。